Organisationsplan PGR-Kandidat:innenwahl in …
	Zeitraum
	Was?
	Was genau?
	Wer?
	Vorlagen
	Öffentlichkeits-arbeit

	SEP 26

	Einrichten
	· PGR-Wahlvorstand starten
· Information: Aufgaben des Wahlvorstandes (Wahlordnung §§ 12 und 13)
· Vernetzungen organisieren (v.a. mit Öffentlichkeitsarbeit)
	Wahlleiter:in, ev. gemeinsam mit Stellvertretung plant und lädt ein.
N.N., N.N.
	Checkliste für die Inhalte der ersten Sitzung des Wahlvorstandes: Wahl-Handbuch S. 6
	· PGR-Wahlvorstand N.N. organisiert den Kontakt mit den Pfarrgemeinde-Medien
· Selfie-Aktion umsetzen

	OKT 26

	Plan erstellen
	· Verfassen von Informationen zur Kandidat:innen-Nennung
· Gestalten eines Kandidat:innenfolders
Redaktionsschluss:
Fertig am:
	Wahlvorstand
N.N., N.N., …
	· Organisations-plan Kandidat:innenwahl (Vorlage)
· Canva-Vorlage Kandidat:innenfolder

	· Info über den Organisations-Zeitplan an die Pfarrgemeinde-Medien übermitteln
· Kommunikationsplan zusammen mit Öffentlichkeitsarbeit erstellen N.N., N.N.
· Kandidat:innenfolder mit PGR-Wahlvorstand erstellen

	NOV 26


	Kandidat:innen genannt bekommen
	· Informationen zur Kandidat:innen-Nennung

· Verteilung Kandidat:innen- folder N.N.
	Öffentlichkeits-arbeit
N.N.

PGR und Wahlvorstand
N.N., N.N., …
	· Canva-Vorlagen Inserate
· Gedrucktes Plakat 1
· Textbausteine
	· Pfarr(gemeinde)blatt Advent-Weihnachten mit PGR-Wahlinfo und Kand-Nennung herausbringen.
· Inserate in die lokalen Medien bringen
· Kandidat:innen-
folder verteilen

	JÄN 27
	Kandidat:innen gewinnen
	· Kandidat:innengespräche führen

	PGR-Wahlvorstand
ST/PGR
Öffentlichkeits-arbeit
N.N.
	· Canva-Vorlagen Inserate
· Gedruckte Plakate 2 und 3
· Textbausteine

	· Ev. Spezialausgabe Pfarr(gemeinde)blatt mit Kandidat:innen und Wahltag-Werbung herausbringen und ev. persönlich austragen.

	JÄN-FEB 27
	PGR-Wahltag bewerben
	· Veröffentlichung der Kandidat:innenliste bis spätestens 7. Februar 2027
· Vorbereitung Wahltag
· Einladung zur Wahl am 7. März 2027
	PGR-Wahlvorstand (mit Öffentlichkeitsarbeit)
N.N., N.N., …
	· Gedrucktes Plakat 3
· Erinnerung an den PGR-Wahl-Tag bei Veranstaltungen Gruppentreffen etc.
	· Werbung österreichweit

	7. MÄR 27
	Kandidat:innenwahl durchführen
	· Familien Gottesdienst gestalten
· Wahllokal einrichten, Wahlmaterialien vorbereitet haben
· Kandidat:innen informieren
· Ergebnis bekanntgeben
· Meldung Wahlstatistik und Daten an den Fachbereich Ehrenamt und Pfarrgemeinde
	PGR-Wahl-kommission(en) N.N., N.N., …




Wahlvorstand/ PGR-Organisator:in im Seelsorgeteam
	· Vorlage für den Aushang des Wahlergebnisses
· Meldeformulare für Wahlstatistik und Meldung der Daten
	· Erste Meldung des Ergebnisses auf der Pfarrgemeinde-Website veröffentlichen
N.N.
· Aushang des Ergebnisses im Schaukasten
N.N.



N.N. steht für die Namen der Personen, die im Wahlvorstand, im PGR, in den Wahlkommission(en) und in der Öffentlichkeitsarbeit etc. konkret Aufgaben übernehmen.
