## Tabelle1
Aufgaben und Termin, Stand 28.9.2018
| Was | Ansprechpers. | zuständig | Bis wann | Anmerkung
Symposium
Marketing Versand
| Online-Anmeldung | M. Atzwanger | Thomas | 5.10.
| Fleyer Druckvorlage | P. Brozek | Thomas | 25.10. | in Absprache mit Christoph
| Versandbegleitschreiben |  | Christoph | 31.10. | in Absprache mit Thomas
| Versand, Unterlagen an Adr.leute |  | Thomas/Christoph | 16.11. | H. Wagner Ch, E. Putz Th, R. Eiter Ch, Pax Christi Th, Plattform Ch
F. Baumgartner Ch, Gusenkomitee Ru, MKÖ Be, Gedenkst. Mauth. Be,
Gedenkinitiativen Be, Erinnern.at Ma, Bewussseinsregion Ch…
| Anmeldefrist |  |  | 14.12.
ReferenInnen/KünstlerInnen
| Kohelet | Hanushevsky | Christoph | 5.10.
| Der Fall Gruber | Froschauer | Christoph |  | erledigt
| Sonstige Künstler/innen |  | Thomas | 31.10.
| Kontakt Referenten |  | Thomas/Christoph | 18.1.
Öffentlichkeitsarbeit
| Informiert, Ordinariatsblatt | Mike Kraml | Thomas | 31.10.
| Pfarrblatt St. Georgen | Eva Wagner | Christoph | 31.10.
| Pressearbeit vor VA | Mike Kraml | Thomas/Christoph | 23.3. | Presseaussendung…
Unterrichtsmaterial
Erarbeitung des Materials
| Vorlage Rohmaterial |  | Maria/Bernhard | 15.10.
| Vorstellung Dir.Konf. Privatsch. | Haderer | Christoph | 19.10.
| Probephase Pilotschulen |  |  | 16.2.
| Einarbeit. Verbesserungsvorschlä. |  | Maria/Bernhard | 25.2.
| Graphische Aufbereitung | Dedl | Maria/Bernhard | 26.3.
Ausgewählte Schulen
| ev. NMS Praxischule | Heimberger | Thomas/Christoph | 31.10.
| ev. NMS St. Georgen | J. Haunschm. | Rudi | 31.10.
| ev. Schule über Erinnern.at |  | Maria | 31.10.
| ev. Schule über Kontakt Bernhard |  | Bernhard | 31.10.
Archiv
| Umwandl. PDF, Verlinkung | M. Atzwanger | Thomas | 5.10.
| Vorläufiger Abschl. Archiv | Rudi, Reini, | Christoph | 09.12.
Christian, Stefan
| Aussendung des Archivverz. |  | Christoph | 14.12. | an Projektgruppe, Papa Gruber Kreis
| Auswahl der Filetstücke | Projektgruppe |  | 8.1. | T. Zaglmaier wird eine Stunde dabei sein.
| Filetstücke auf Webseite | T. Zaglmaier | Bernhard/Christoph | 29.3.
Interdisziplinärer Dialog
| Unterlage f. Ausschreibung | E. Boxhofer | Christoph | 31.10.
| Vorbereitungstermin |  | Thomas/Christoph
| Durchführung | E. Boxhofer | Thomas/Christoph | 31.1.
Kunstprojekt siehe Protokoll 2018-09.26