Organisationsplan PGR-Urwahl in …
	Zeitraum
	Was?
	Was genau?
	Wer?
	Vorlagen
	Öffentlichkeits-arbeit

	SEP 26
	Einrichten
	· PGR-Wahlvorstand starten
· Information: Aufgaben des Wahlvorstandes (Wahlordnung §§ 12 und 13)
· Vernetzungen organisieren (v.a. mit Öffentlichkeitsarbeit)
	Wahlleiter:in, ev. gemeinsam mit Stellvertretung plant und lädt ein.
N.N., N.N.
	Checkliste für die Inhalte der ersten Sitzung des Wahlvorstandes: Wahl-Handbuch S. 6
	· PGR-Wahlvorstand organisiert den Kontakt mit den Pfarrgemeinde-Medien
· Selfie-Aktion umsetzen

	OKT 26
	Plan erstellen
	· Festlegen des Wahlzeitraums und weiterer Fristen
· Gestalten eines Infofolders Urwahl
· Gestalten des Urwahlstimmzettels
	Wahlvorstand
N.N., N.N., …
	· Organisations-plan Urwahl (Vorlage)
· Canva-Vorlage Infofolder Urwahl
· Vorlage Urwahlstimm-zettel

	· Info über den Organisations-Zeitplan an die Pfarrgemeinde-Medien übermitteln
· Kommunikationsplan zusammen mit Öffentlichkeitsarbeit erstellen
· Infofolder mit PGR-Wahlvorstand erstellen

	NOV 26
	Über die Urwahl informieren
	· Informationen zur Urwahl veröffentlichen


· Die Urwahl durch Gesprächsprozesse in Gang bringen
	Öffentlichkeits-arbeit
N.N.

PGR und Wahlvorstand
N.N., N.N., …
	· Canva-Vorlagen Inserate
· Gedrucktes Plakat 1
· Textbausteine
	· Pfarr(gemeinde)blatt Advent-Weihnachten mit PGR-Wahlinfo herausbringen.
· Inserate in die lokalen Medien bringen
· Urwahl-Infofolder verteilen

	JÄN 27
	Für die Urwahl moblisieren
	· Verteilen des Urwahl-Stimmzettels
· Einladung zur Wahl
	PGR-Wahlvorstand
ST/PGR
Öffentlichkeits-arbeit
N.N.
	· Canva-Vorlagen Inserate
· Gedruckte Plakate 2 und 3
· Textbausteine

	· Ev. Spezialausgabe Pfarr(gemeinde)blatt mit Urwahlstimmzetteln herausbringen und ev. persönlich austragen.

	JÄN-FEB 27
	Urwahl durchführen
	· Wählen im festgelegten Wahlzeitraum
· Wahlannahmegespräche sind bis 7. März 2027 abgeschlossen
	PGR-Wahl-kommission(en) N.N., N.N., …
PGR-Wahlvorstand (mit PGR)
N.N., N.N., …
	· Gedrucktes Plakat 3
· Erinnerung an PGR-Wahl im Gottesdienst (Baustein)
	· Im Wahlzeitraum: Thema positionieren, wo es möglich ist.
· Werbung österreichweit

	7. MÄR 27
	Ergebnis bekannt-geben
	· PGR im Gottesdienst vorstellen
· Bisherigen PGR bedanken
· Meldung Wahlstatistik und Daten an den Fachbereich Ehrenamt und Pfarrgemeinde
	Wahlvorstand/ PGR-Organisator:in im Seelsorgeteam
	· Vorlage für den Aushang
· Meldeformulare für Wahlstatistik und Meldung der Daten
	· Neuen PGR fotografieren und in den Pfarrgemeinde-Medien vorstellen.



N.N. steht für die Namen der Personen, die im Wahlvorstand, im PGR, in den Wahlkommission(en) und in der Öffentlichkeitsarbeit etc. konkret Aufgaben übernehmen.
